## 표지
단위업무정의목록
v 1.0
[프로젝트 명]
프로바다(프로젝트 관리 솔루션)
[작성일] | 2021-12-28 ~
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 |  | 프로바다(프로젝트 관리 솔루션)
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2021-12-28 | 최초 작성 | 김진혁
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [8 empty] | 12월 30일까지
프로젝트명 |  |  | 프로바다 |  | 작성일 | 2021-12-28 | 작성자 | 3팀
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 프로세스 | 요구사항 ID | 단위업무 담당자 | 업무개시일 | 업무종료예상일 | 예상 Step수 | 개발기간 45일 - 45step
1 | UB-A01-001 | 최초 index 페이지 | 첫화면 | RD-A01-001 | 마창수 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2 | 1인당 15기능 테스트 기한 5일
2 | UB-A02-001 | 로그인 | 로그인 & 로그아웃 | RD-A01-002 | [8 empty] | 참고 : https://m.blog.daum.net/hanbyeol93/149
3 | UB-A02-002 | 이메일 유효성 체크 |  | RD-A01-003
4 | UB-A02-003 | 로그인 실패 |  | RD-A01-004
5 | UB-A02-004 | 로그인 성공 |  | RD-A01-005
6 | UB-A02-005 | 비밀번호 찾기 |  | RD-A01-006
7 | UB-A02-006 | 로그아웃 |  | RD-A01-007 | [5 empty] | 콜라보 | 메신저 | 공통 | 프로젝트 | 내 작업
8 | UB-A03-001 | 회원가입 페이지 구현 | 회원가입 | RD-A01-008 | [5 empty] | 석기현 | 이동근 | 마창수 | 양기욱 | 김진혁
9 | UB-A03-002 | 이메일 인증 |  | RD-A01-009
10 | UB-A03-003 | 비밀번호 RSA 암호화 |  | RD-A01-010 | [5 empty] | * 용어 정리 1. 단위업무ID : UB(unit business)+ '-' +A(application)구분넘버+ '-' +일련번호 // 단위업무정의서의 애플리케이션 구분넘버는 "프로세스"단위로 A01, A02, ..가 됩니다. // 일렬번호는 단위업무명 기준. 2. 단위업무명 : 기능 단위 기술 3. 프로세스 : 요구사항 정의서의 "중분류" 4. 요구사항 ID : 요구사항 정의서에 기술된 요구사항 ID를 참조합니다. [memo] 프로그램설계 완료일자 -> 업무개시일, 개발 완료일자 -> 업무완료일 로 수정. 이유는 용어의 개념이 모호함. 다른 단위업무 정의서 예시에서 찾아볼 수 없었던 카테고리... 자신의 컬러에 따라 작성해주시고, 단위업무 담당자는 행마다 기재하시면 너무 문서가 산만해질 것 같아, 위에 한번 기재한 것과 컬러를 기준으로 담당자 작성하겠습니다.
11 | UB-A03-004 | 정규식(이메일, 비밀번호, 닉네임) |  | RD-A01-011
12 | UB-A03-005 | 중복 이메일 체크 |  | RD-A01-012
13 | UB-A04-001 | 프로필 수정 | 마이페이지 | RD-A01-013
14 | UB-A04-002 | 비밀번호 수정 |  | RD-A01-014
15 | UB-A04-003 | 알림 설정 |  | RD-A01-015
16 | UB-A04-004 | 회원 탈퇴 |  | RD-A01-016
17 | UB-A05-001 | 알림 리스트 | 알림 | RD-A01-017
18 | UB-A06-001 | 업무 | 바로가기 | RD-A01-018
19 | UB-A06-002 | 초대 |  | RD-A01-019
20 | UB-A06-003 | 검색 | 통합검색 | RD-A01-020
21 | UB-A07-001 | 대시보드 | 홈 대시보드 | RD-A01-021
22 | UB-A08-001 | 대쉬보드 조회 | 내 작업 대시보드 | RD-A02-001 | 김진혁
23 | UB-A09-001 | 히스토리 조회 | 내 작업 히스토리 | RD-A02-002
24 | UB-A09-002 | 히스토리 조건검색 |  | RD-A02-003
25 | UB-A09-003 | 히스토리 이동 |  | RD-A02-004
26 | UB-A10-001 | 이슈 조회 | 내 작업 이슈 | RD-A02-005
27 | UB-A10-002 | 이슈 검색 |  | RD-A02-006
28 | UB-A10-003 | 이슈 정렬 |  | RD-A02-007
29 | UB-A10-004 | 이슈 등록 |  | RD-A02-008
30 | UB-A10-005 | 이슈 상세조회 |  | RD-A02-009
31 | UB-A10-006 | 이슈 수정 |  | RD-A02-010
32 | UB-A10-007 | 이슈 삭제 |  | RD-A02-011
33 | UB-A10-008 | 이슈 알림 |  | RD-A02-012
34 | UB-A10-009 | 히스토리 등록 |  | RD-A02-013
35 | UB-A10-010 | 이슈 댓글 조회 |  | RD-A02-014
36 | UB-A10-011 | 이슈 댓글 등록 |  | RD-A02-015
37 | UB-A10-012 | 이슈 댓글 수정 |  | RD-A02-016
38 | UB-A10-013 | 이슈 댓글 삭제 |  | RD-A02-017
39 | UB-A11-001 | 리퀘스트 조회 | 내 작업 리퀘스트 | RD-A02-018
40 | UB-A11-002 | 리퀘스트 검색 |  | RD-A02-019
41 | UB-A11-003 | 리퀘스트 정렬 |  | RD-A02-020
42 | UB-A11-004 | 리퀘스트 승낙 및 거절 |  | RD-A02-021
43 | UB-A11-005 | 리퀘스트 히스토리 등록 |  | RD-A02-022
44 | UB-A11-006 | 리퀘스트 알림 |  | RD-A02-023 ~ RD-A02-024
45 | UB-A12-001 | 메일함 조회 | 내 작업 메일함 | RD-A02-025
46 | UB-A12-002 | 메일함 검색 |  | RD-A02-026
47 | UB-A12-003 | 메일함 정렬 |  | RD-A02-019
48 | UB-A12-004 | 메일 상세조회 |  | RD-A02-020
49 | UB-A12-005 | 메일 송신 |  | RD-A02-021
50 | UB-A12-006 | 메일 삭제 |  | RD-A02-022
51 | UB-A12-007 | 히스토리 등록 |  | RD-A02-023
52 | UB-A12-008 | 메일함 알림 |  | RD-A02-024
53 | UB-A13-001 | 콜라보 대시보드 조회 | 콜라보 대시보드 | RD-A03-001 | 석기현 | 45268
54 | UB-A14-001 | 콜라보 제안(PL) | 콜라보 기본 | RD-A03-002 ~ RD-A03-003
55 | UB-A14-002 | 콜라보 수락(PL) |  | RD-A03-004
56 | UB-A14-003 | 콜라보 프로젝트 등록(PL) |  | RD-A03-005
57 | UB-A14-004 | 멤버 초대(PL) |  | RD-A03-006
58 | UB-A14-005 | 스푼(spoon) |  | RD-A03-007
59 | UB-A14-006 | 콜라보 파기(PL) |  | RD-A03-008
60 | UB-A14-007 | 콜라보 프로젝트 공개 범위 |  | RD-A03-009
61 | UB-A15-001 | 콜라보 프로젝트 목록 출력 | 콜라보 목록 | RD-A03-010
62 | UB-A15-002 | 콜라보 프로젝트 구분 |  | RD-A03-011
63 | UB-A16-001 | 콜라보명 수정(PL) | 콜라보 상세 | RD-A03-012
64 | UB-A16-002 | 권한 수정(PL) |  | RD-A03-013
65 | UB-A16-003 | 멤버 초대(PL) |  | RD-A03-014
66 | UB-A16-004 | 멤버 탈퇴 |  | RD-A03-015
67 | UB-A16-005 | 멤버 제명(PL) |  | RD-A03-016
68 | UB-A16-006 | 공지사항(PL) |  | RD-A03-017
69 | UB-A16-007 | 중요 첨부파일 |  | RD-A03-018
70 | UB-A17-001 | 업무 조회 | 콜라보 업무 리스트 | RD-A03-019
71 | UB-A17-002 | 업무 리스트 섹션 등록 |  | RD-A03-020
72 | UB-A17-003 | 업무 리스트 섹션 수정/삭제 |  | RD-A03-021
73 | UB-A17-004 | 업무 등록 |  | RD-A03-022
74 | UB-A17-005 | 업무 수정/삭제 |  | RD-A03-023
75 | UB-A18-001 | 업무 조회 (간트차트 형식) | 콜라보 간트차트 | RD-A03-024
76 | UB-A18-002 | 간트 차트 섹션 등록 |  | RD-A03-025
77 | UB-A18-003 | 간트 차트 섹션 수정/삭제 |  | RD-A03-026
78 | UB-A18-004 | 간트차트 상세조회 |  | RD-A03-027
79 | UB-A19-001 | 히스토리 조회 | 콜라보 히스토리 | RD-A03-028
80 | UB-A19-002 | 히스토리 조건검색 |  | RD-A03-029
81 | UB-A19-003 | 히스토리 이동 |  | RD-A03-030
82 | UB-A20-001 | 이슈 조회 | 콜라보 이슈 | RD-A03-031
83 | UB-A20-002 | 이슈 검색 |  | RD-A03-032
84 | UB-A20-003 | 이슈 정렬 |  | RD-A03-033
85 | UB-A20-004 | 이슈 등록 |  | RD-A03-034
86 | UB-A20-005 | 이슈 상세조회 |  | RD-A03-035
87 | UB-A20-006 | 이슈 수정 |  | RD-A03-036
88 | UB-A20-007 | 이슈 삭제 |  | RD-A03-037
89 | UB-A20-008 | 이슈 알림 |  | RD-A03-038
90 | UB-A20-009 | 히스토리 등록 |  | RD-A03-039
91 | UB-A20-010 | 이슈 댓글 조회 |  | RD-A03-040
92 | UB-A20-011 | 이슈 댓글 등록 |  | RD-A03-041
93 | UB-A20-012 | 이슈 댓글 수정 |  | RD-A03-042
94 | UB-A20-013 | 이슈 댓글 삭제 |  | RD-A03-043
95 | UB-A20-014 | 마일스톤 조회 |  | RD-A03-044
96 | UB-A20-015 | 마일스톤 상세조회 |  | RD-A03-045
97 | UB-A20-016 | 마일스톤 등록 |  | RD-A03-046
98 | UB-A20-017 | 마일스톤 이슈 추가 |  | RD-A03-047
99 | UB-A20-018 | 마일스톤 수정 |  | RD-A03-048
100 | UB-A20-019 | 마일스톤 삭제 |  | RD-A03-049
101 | UB-A21-001 | 문서 조회 | 콜라보 문서관리 | RD-A03-050
102 | UB-A21-002 | 문서 등록 |  | RD-A03-051
103 | UB-A21-003 | 문서 상세보기 |  | RD-A03-052
104 | UB-A21-004 | 문서 수정 |  | RD-A03-053
105 | UB-A21-005 | 문서 삭제 |  | RD-A03-054
106 | UB-A22-001 | 대쉬보드 조회 | 프로젝트 대시보드 | RD-A04-001 | 양기욱
107 | UB-A23-001 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 | RD-A04-002
108 | UB-A23-002 | 프로젝트 멤버 초대 |  | RD-A04-003
109 | UB-A23-003 | 프로젝트 조회 |  | RD-A04-004
110 | UB-A23-004 | 프로젝트 검색 |  | RD-A04-005
111 | UB-A23-005 | 프로젝트 공개범위 |  | RD-A04-006
112 | UB-A24-001 | 개요 조회 | 프로젝트 상세 | RD-A04-007
113 | UB-A24-002 | 프로젝트명 수정 |  | RD-A04-008
114 | UB-A24-003 | 멤버 초대 |  | RD-A04-009 |  | 45232
115 | UB-A24-004 | 멤버 탈퇴 |  | RD-A04-010
116 | UB-A24-005 | 멤버 제명 |  | RD-A04-011
117 | UB-A24-006 | 공지사항 |  | RD-A04-012
118 | UB-A24-007 | 중요 첨부파일 |  | RD-A04-013
119 | UB-A24-008 | 프로젝트 삭제 |  | RD-A04-014
120 | UB-A25-001 | 업무 조회 | 프로젝트 업무 리스트 | RD-A04-015
121 | UB-A25-002 | 업무 리스트 섹션 등록 |  | RD-A04-016
122 | UB-A25-003 | 업무 리스트 섹션 수정/삭제 |  | RD-A04-017
123 | UB-A25-004 | 업무 등록 |  | RD-A04-018
124 | UB-A25-005 | 업무 수정/삭제 |  | RD-A04-019
125 | UB-A26-001 | 업무 조회 (간트차트 형식) | 프로젝트 간트차트 | RD-A04-020
126 | UB-A26-002 | 간트 차트 섹션 등록 |  | RD-A04-021
127 | UB-A26-003 | 간트 차트 섹션 수정/삭제 |  | RD-A04-022
128 | UB-A26-004 | 간트차트 상세조회 |  | RD-A04-023
129 | UB-A27-001 | 히스토리 조회 | 프로젝트 히스토리 | RD-A04-024
130 | UB-A27-002 | 히스토리 조건검색 |  | RD-A04-025
131 | UB-A27-003 | 히스토리 이동 |  | RD-A04-026
132 | UB-A28-001 | 이슈 조회 | 프로젝트 이슈 | RD-A04-027
133 | UB-A28-002 | 이슈 검색 |  | RD-A04-028
134 | UB-A28-003 | 이슈 정렬 |  | RD-A04-029
135 | UB-A28-004 | 이슈 등록 |  | RD-A04-030
136 | UB-A28-005 | 이슈 상세조회 |  | RD-A04-031
137 | UB-A28-006 | 이슈 수정 |  | RD-A04-032
138 | UB-A28-007 | 이슈 삭제 |  | RD-A04-033
139 | UB-A28-008 | 이슈 알림 |  | RD-A04-034
140 | UB-A28-009 | 히스토리 등록 |  | RD-A04-035
141 | UB-A28-010 | 이슈 댓글 조회 |  | RD-A04-036
142 | UB-A28-011 | 이슈 댓글 등록 |  | RD-A04-037
143 | UB-A28-012 | 이슈 댓글 수정 |  | RD-A04-038
144 | UB-A28-013 | 이슈 댓글 삭제 |  | RD-A04-039
145 | UB-A28-014 | 마일스톤 조회 |  | RD-A04-040
146 | UB-A28-015 | 마일스톤 상세조회 |  | RD-A04-041
147 | UB-A28-016 | 마일스톤 등록 |  | RD-A04-042
148 | UB-A28-017 | 마일스톤 이슈 추가 |  | RD-A04-043
149 | UB-A28-018 | 마일스톤 수정 |  | RD-A04-044
150 | UB-A28-019 | 마일스톤 삭제 |  | RD-A04-045
151 | UB-A29-001 | 문서 조회 | 프로젝트 문서관리 | RD-A04-046
152 | UB-A29-002 | 문서 등록 |  | RD-A04-047
153 | UB-A29-003 | 문서 상세보기 |  | RD-A04-048
154 | UB-A29-004 | 문서 수정 |  | RD-A04-049
155 | UB-A29-005 | 문서 삭제 |  | RD-A04-050
156 | UB-A30-001 | 온라인 회의 개설 | 온라인 회의 (agora api) | RD-A05-001 ~ RD-A05-002 | 이동근 |  |  | 1
157 | UB-A30-002 | 온라인 회의 초대 |  | RD-A05-003 |  |  |  | 1
158 | UB-A30-003 | 온라인 회의 메신저 |  | RD-A05-004 |  |  |  | 1
159 | UB-A30-004 | 온라인 회의 히스토리 |  | RD-A05-005 |  |  |  | 1
160 | UB-A31-001 | 채팅 채널 리스트 | 실시간 채팅 | RD-A05-006 |  |  |  | 1
161 | UB-A31-002 | 채널 채팅 생성 |  | RD-A05-007 |  |  |  | 1
162 | UB-A31-003 | 멤버 검색 및 초대 |  | RD-A05-008 |  |  |  | 1
163 | UB-A31-004 | 채팅 내 파일 전송 |  | RD-A05-009 |  |  |  | 1
164 | UB-A31-005 | 채팅 채널 수정/삭제 |  | RD-A05-010 |  |  |  | 1
165 | UB-A32-001 | 무료 체험 서비스 | 구독 서비스 | RD-A05-011 |  |  |  | 1
166 | UB-A32-002 | 유료 구독 |  | RD-A05-012 |  |  |  | 1
167 | UB-A32-003 | 결제 API |  | RD-A05-013 |  |  |  | 1